مناقصه اجرای دستمزدی زیرسازی وسمنت برد پروژه برج مسکونی فورسیزنس – سرخرود


بسمه تعالی
اسناد مناقصه اجرای دستمزدی زیرسازی وسمنت برد پروژه برج مسکونی فورسیزنس – سرخرود
نسخه جامع پیش‌نویس جهت بررسی و نهایی‌سازی
	نوع پیمان :
	دستمزدی، مصالح اصلی با کارفرما

	مدت اولیه:	
	تا پایان اسفند ..........

	مبنای پرداخت: 
	مترمربع واقعی اجراشده و مورد تأیید کارفرما


 
· بخش اول – معرفی و دستورالعمل مناقصه‌گران
1- معرفی و موضوع:
پروژه برج مسکونی فورسیزنس واقع در سرخرود مشتمل بر ۲۳ طبقه مسکونی و ۴ طبقه مشاعات بوده که یکی از طبقات مشاعات در زیرزمین قرار دارد. موضوع مناقصه اجرای صرفاً دستمزدی کلیه عملیات ساخت، برش، سوراخ‌کاری، مونتاژ، نصب، اتصال، جوشکاری، تراز، شاقول، مهاربندی و آماده‌سازی زیرسازی فلزی جهت نصب فایبرسمنت برد است.
2- محدوده عملیات و مقادیر تقریبی:
	ردیف
	شرح
	مقدار

	1
	پوسته بیرونی نما و جان‌پناه‌های گاردن‌تراس
	۱۰٬5۰۰ m²

	2
	جان‌پناه راهروهای داخلی از سمت نما
	۱۰٬3۰۰ m²

	3
	زیر سقف بالکن‌ها، گاردن‌تراس‌ها، پیش‌ورودی‌ها و زیر کریدورها
	۸٬۰۰۰ m²

	جمع
	کل سطح تقریبی
	۲۸٬8۰۰ m²


مقادیر فوق جهت برآورد اولیه است و مبنای نهایی پرداخت، مترمربع واقعی کار تکمیل‌شده و مورد تأیید کارفرما خواهد بود.
3-  نحوه قیمت‌دهی
مناقصه‌گر موظف است نرخ پیشنهادی را بر حسب ریال به ازای هر مترمربع سطح اجرا ارائه نماید. نرخ پیشنهادی باید شامل تمام هزینه‌های نیروی انسانی، سرپرستی، ابزار، تجهیزات خرد، مواد مصرفی اجرایی، حمل داخلی، جابه‌جایی، بیمه، ایمنی، بالاسری و سود پیمانکار باشد. 
· خرید مصالح اصلی زیرسازی بر عهده کارفرما است.
 

· بخش دوم – شرایط خصوصی پیمان
ماده 1 – اسناد پیمان:
موافقت‌نامه، شرایط خصوصی، مشخصات فنی، نقشه‌ها و دستورکارهای ابلاغی، جدول مقادیر، فرم پیشنهاد قیمت، برنامه زمان‌بندی و الحاقیه‌های بعدی جزء اسناد پیمان است.
ماده 2 – مدت پیمان:
مدت اولیه پیمان از تاریخ ابلاغ شروع کار تا بمدت یکسال ......... است. پیمانکار موظف به ارائه برنامه زمان‌بندی تفصیلی و رعایت برنامه مصوب خواهد بود.
ماده 3 – مبنای پرداخت:
پرداخت صرفاً بر اساس مترمربع واقعی کار اجراشده، تکمیل‌شده و مورد تأیید کارفرما انجام می‌شود. وزن واقعی فولاد مبنای پرداخت مستقیم نیست.
ماده 4 – صورت‌وضعیت:
صورت‌وضعیت‌ها ماهانه تهیه و پس از متره، کنترل و تأیید کارفرما و اعمال کسورات قراردادی پرداخت می‌شود.
ماده 5 – تغییر مقادیر:
تغییر مقادیر واقعی در محدوده موضوع پیمان بر اساس نرخ‌های واحد قرارداد و مقدار واقعی کار اجراشده محاسبه می‌گردد.
ماده 6 – تضمین‌ها:
تضمین شرکت در مناقصه، تضمین حسن انجام تعهدات و سپرده حسن انجام کار مطابق شرایط عمومی پیمان و تصمیم کارفرما اخذ می‌شود.
ماده 7 – تأخیر و جرائم:
تأخیر غیرموجه در تجهیز، شروع، پیشرفت یا تکمیل کار نسبت به برنامه مصوب مشمول اخطار، جرائم و سایر ضمانت اجراهای قراردادی خواهد بود.
ماده 8 – فسخ و خاتمه:
ترک کار، عدم تجهیز کافی، تأخیرهای مکرر، عدم رفع ایرادات، عدم رعایت ایمنی، واگذاری غیرمجاز کار و عدم پیشرفت متناسب با برنامه از موارد اعمال ضمانت اجرا و حسب مورد فسخ یا خاتمه پیمان است.
 
· بخش سوم – مرز مسئولیت کارفرما و پیمانکار
· تعهدات کارفرما:
• تأمین پروفیل‌های فولادی، پلیت، رول‌بولت یا انکرهای اصلی و پوشش حفاظتی مطابق مشخصات مصوب.
• تحویل مصالح در محل دپو یا محل تعیین‌شده در کارگاه.
• انتقال مصالح اصلی تا محل دپو، مطابق برنامه و ظرفیت پروژه.
• هماهنگی کلی جبهه‌های کاری و دسترسی‌های اصلی.
· تعهدات پیمانکار:
• انتقال مصالح اصلی از دپو تحویل شده تا نزدیک‌ترین بارانداز طبقه و محل فعالیت پیمانکار، مطابق برنامه و ظرفیت پروژه.
• تأمین نیروی انسانی متخصص، سرپرست، جوشکار، استادکار و کمک‌کار.
• تأمین ابزار و تجهیزات خرد شامل دستگاه جوش، سنگ فرز، مته و ابزار اندازه‌گیری.
• تأمین مواد مصرفی اجرایی مانند الکترود، صفحه برش و مته مگر آنکه صراحتاً بر عهده کارفرما باشد.
• برش، مونتاژ، نصب، جوشکاری، اصلاح، تراز و شاقول کامل زیرسازی.
• حفاظت از مصالح پس از تحویل و جمع‌آوری ضایعات و پاکسازی جبهه کاری.
· کنترل کیفیت
تمام عملیات باید مطابق نقشه‌ها و دستورکارهای دفتر فنی اجرا شود. پیمانکار مکلف است هرگونه عدم انطباق، کجی، عدم تراز، جوش نامناسب یا اجرای مغایر را بدون مطالبه هزینه اضافی اصلاح کند.
 بخش چهارم – ایمنی، داربست و دسترسی
· داربست:
تأمین، نصب، جابه‌جایی، نگهداری، اصلاح و جمع‌آوری کلیه داربست‌های مورد نیاز بر عهده پیمانکار است. نحوه استقرار و زمان نصب و جابه‌جایی داربست باید پیش از اجرا با کارفرما هماهنگ شود تا با سایر عملیات پروژه تداخل نداشته باشد.
· ایمنی:
پیمانکار مسئول مستقیم ایمنی کارکنان خود و رعایت الزامات کار در ارتفاع است. استفاده از تجهیزات حفاظت فردی مناسب الزامی است و کارفرما حق توقف عملیات ناایمن را بدون ایجاد حق مطالبه خسارت برای پیمانکار خواهد داشت.
· تاورکرین و بالابری:
کارفرما مصالح اصلی را حسب برنامه اجرایی و ظرفیت موجود، توسط تاورکرین تا محل دپو منتقل می‌کند. حمل از محل دپو تا بارانداز طبقه و بعد از آن، تمام مسئولیت و هزینه حمل افقی، جابه‌جایی داخلی و انتقال مصالح تا محل اجرا بر عهده پیمانکار است. استفاده از تاورکرین تابع برنامه کلی پروژه بوده و پیمانکار حق مطالبه دسترسی انحصاری یا مستمر ندارد.
 بخش پنجم – جدول مقادیر و فرم پیشنهاد قیمت
	ردیف
	شرح عملیات
	واحد
	مقدار تقریبی
	نرخ واحد
	مبلغ

	1
	زیرسازی پوسته بیرونی نما و جان‌پناه‌های گاردن‌تراس
	m²
	۱۰٬۲۰۰
	
	

	2
	زیرسازی جان‌پناه‌های راهروهای داخلی
	m²
	۱۰٬۲۰۰
	
	

	3
	زیرسازی زیر سقف بالکن‌ها، گاردن‌تراس‌ها، پیش‌ورودی‌ها و زیر کریدورها
	m²
	۸٬۰۰۰
	
	

	جمع
	کل عملیات
	m²
	۲۸٬۴۰۰
	
	


· بخش ششم – پیوست مصرف مبنای اولیه مصالح
مصرف‌های زیر صرفاً مبنای برآورد و کنترل تحویل و مصرف مصالح بوده و مبنای پرداخت پیمانکار نیست.
الف – زیر سقف بالکن‌ها و سطوح مشابه
	مصالح
	واحد
	مصرف در هر m²

	قوطی ۸۰×۴۰
	kg
	۱۰

	نبشی ۵۰×۵۰
	kg
	۲

	قوطی ۴۰×۴۰
	kg
	۲

	پلیت
	kg
	۱

	جمع فولاد
	kg
	۱۵

	رول‌بولت ۱۲ غلاف‌دار
	عدد
	طبق نقشه

	الکترود
	kg
	۰٫۳۵

	ضدزنگ
	kg
	طبق سیستم مصوب


ب – نما و جان‌پناه‌های قائم
	مصالح
	واحد
	مصرف در هر m²

	قوطی ۸۰×۴۰
	kg
	۱۱٫۵

	قوطی ۴۰×۴۰
	kg
	۲٫۵

	پلیت
	kg
	۱

	جمع فولاد
	kg
	۱۵

	رول‌بولت ۱۲ غلاف‌دار
	عدد
	طبق نقشه

	الکترود
	kg
	۰٫۳۵

	ضدزنگ
	kg
	طبق سیستم مصوب


برآورد اولیه کل فولاد
	بخش
	سطح
	مصرف مبنا
	وزن تقریبی

	نما و جان‌پناه قائم
	۲۰٬۴۰۰ m²
	۱۵ kg/m²
	312 تن

	زیر سقف‌ها
	۸٬۰۰۰ m²
	۱۵ kg/m²
	۱۲۰ تن

	جمع
	۲۸٬۴۰۰ m²
	
	۴3۶ تن


 
· بخش هفتم – فرم‌ها و تعهدنامه‌ها
· فرم اطلاعات مناقصه‌گر
نام شرکت/شخص، شماره ثبت یا کد ملی، شناسه ملی، نماینده مجاز، نشانی، تلفن و سوابق پروژه‌های مشابه.
· تعهد بازدید از محل
مناقصه‌گر تأیید می‌کند شرایط محل، ارتفاع ساختمان، دسترسی، داربست، حمل داخلی و سایر محدودیت‌های اجرایی را بررسی کرده است.
· تعهد مطالعه اسناد
مناقصه‌گر اقرار می‌کند تمامی اسناد مناقصه و پیوست‌ها را مطالعه و پذیرفته است.
· تعهد ایمنی
پیمانکار مسئولیت کامل رعایت مقررات ایمنی و بهداشت کار و کار در ارتفاع را می‌پذیرد.
· معرفی عوامل و تجهیزات
مناقصه‌گر فهرست عوامل کلیدی، جوشکاران، سرپرست، ابزار و تجهیزات اجرایی خود را ارائه می‌کند.
· برنامه زمان‌بندی
مناقصه‌گر برنامه زمان‌بندی پیشنهادی اجرای عملیات تا پایان سال ۱۴۰۵ را ارائه می‌نماید.


اینجانب/این شرکت با مطالعه کامل اسناد مناقصه، بازدید از محل و آگاهی از شرایط اجرایی، نرخ‌های فوق را برای اجرای کامل موضوع مناقصه پیشنهاد می‌نمایم و متعهد به رعایت کلیه مفاد اسناد هستم.
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